## Лист1
Отчет
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2015-2016 годов
Светлогорское сельское поселение
№ п/п |  | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Финансирование (тыс. руб.) |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Освоено средств (тыс. руб.) | % выполнения
[6 empty] | краевой бюджет | местный бюджет | собственные средства
1 | ЖИЛОЙ ФОНД | Испытание на плотность , промывка системы отопления (дома №1,3-12) | 1 |  | 18.451 | 0 | 0 | 18.451 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 18.451 | 100%
|  |  | 3 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 4 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 5 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 6 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 7 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 8 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 9 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 10 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 11 |  | 18.451 | 0 | 0 | 18.451 |  |  | 18.451 | 100%
|  |  | 12 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 110.297 | 0 | 0 | 110.297 | Х | Х | 110.297 | 100%
2 |  | Промывка, испытание на плотность лежаков ГВС и ХВС (дома №1,3-12) | 1 |  | 8.433 | 0 | 0 | 8.433 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 8.433 | 100%
|  |  | 3 |  | 8.433 | 0 | 0 | 8.433 |  |  | 8.433 | 100%
|  |  | 4 |  | 8.433 | 0 | 0 | 8.433 |  |  | 8.433 | 100%
|  |  | 5 |  | 8.433 | 0 | 0 | 8.433 |  |  | 8.433 | 100%
|  |  | 6 |  | 8.433 | 0 | 0 | 8.433 |  |  | 8.433 | 100%
|  |  | 7 |  | 8.433 | 0 | 0 | 8.433 |  |  | 8.433 | 100%
|  |  | 8 |  | 8.433 | 0 | 0 | 8.433 |  |  | 8.433 | 100%
|  |  | 9 |  | 8.433 | 0 | 0 | 8.433 |  |  | 8.433 | 100%
|  |  | 10 |  | 8.433 | 0 | 0 | 8.433 |  |  | 8.433 | 100%
|  |  | 11 |  | 8.433 | 0 | 0 | 8.433 |  |  | 8.433 | 100%
|  |  | 12 |  | 8.433 | 0 | 0 | 8.433 |  |  | 8.433 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 92.763 | 0 | 0 | 92.763 | Х | Х | 92.763 | 100%
3 |  | Промывка лежаков канализации (дома №1,3-12) | 1 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 1.568 | 100%
|  |  | 3 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 4 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 5 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 6 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 7 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 8 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 9 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 10 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 11 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 |  |  | 1.414 | 100%
|  |  | 12 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 17.094 | 0 | 0 | 17.094 | Х | Х | 17.094 | 100%
4 |  | подготовка узлов учета ХВС, ГВС. отопление (дома №1,3-12) | 1 |  | 12.192 | 0 | 0 | 12.192 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 12.192 | 100%
|  |  | 3 |  | 12.192 | 0 | 0 | 12.192 |  |  | 12.192 | 100%
|  |  | 4 |  | 12.192 | 0 | 0 | 12.192 |  |  | 12.192 | 100%
|  |  | 5 |  | 12.192 | 0 | 0 | 12.192 |  |  | 12.192 | 100%
|  |  | 6 |  | 12.192 | 0 | 0 | 12.192 |  |  | 12.192 | 100%
|  |  | 7 |  | 12.192 | 0 | 0 | 12.192 |  |  | 12.192 | 100%
|  |  | 8 |  | 12.192 | 0 | 0 | 12.192 |  |  | 12.192 | 100%
|  |  | 9 |  | 12.192 | 0 | 0 | 12.192 |  |  | 12.192 | 100%
|  |  | 10 |  | 12.192 | 0 | 0 | 12.192 |  |  | 12.192 | 100%
|  |  | 11 |  | 1.607 | 0 | 0 | 1.607 |  |  | 1.607 | 100%
|  |  | 12 |  | 12.192 | 0 | 0 | 12.192 |  |  | 12.192 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 123.527 | 0 | 0 | 123.527 | Х | Х | 123.527 | 100%
5 |  | подготовка конструктивных элементов (дома №1,3-12) | 1 |  | 18.186 | 0 | 0 | 18.186 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 18.186 | 100%
|  |  | 3 |  | 18.186 | 0 | 0 | 18.186 |  |  | 18.186 | 100%
|  |  | 4 |  | 7.202 | 0 | 0 | 7.202 |  |  | 7.202 | 100%
|  |  | 5 |  | 13.134 | 0 | 0 | 13.134 |  |  | 13.134 | 100%
|  |  | 6 |  | 15.965 | 0 | 0 | 15.965 |  |  | 15.965 | 100%
|  |  | 7 |  | 18.186 | 0 | 0 | 18.186 |  |  | 18.186 | 100%
|  |  | 8 |  | 18.186 | 0 | 0 | 18.186 |  |  | 18.186 | 100%
|  |  | 9 |  | 18.186 | 0 | 0 | 18.186 |  |  | 18.186 | 100%
|  |  | 10 |  | 18.186 | 0 | 0 | 18.186 |  |  | 18.186 | 100%
|  |  | 11 |  | 18.186 | 0 | 0 | 18.186 |  |  | 18.186 | 100%
|  |  | 12 |  | 18.186 | 0 | 0 | 18.186 |  |  | 18.186 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 181.789 | 0 | 0 | 181.789 | Х | Х | 181.789 | 100%
6 |  | Профилактическое испытание электрооборудования | 1 |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 1.138 | 100%
|  |  | 3 |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 |  |  | 1.138 | 100%
|  |  | 4 |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 |  |  | 1.138 | 100%
|  |  | 5 |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 |  |  | 1.138 | 100%
|  |  | 6 |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 |  |  | 1.138 | 100%
|  |  | 7 |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 |  |  | 1.138 | 100%
|  |  | 8 |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 |  |  | 1.138 | 100%
|  |  | 9 |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 |  |  | 1.138 | 100%
|  |  | 10 |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 |  |  | 1.138 | 100%
|  |  | 11 |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 |  |  | 1.138 | 100%
|  |  | 12 |  | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 |  |  | 1.138 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 12.518 | 0 | 0 | 12.518 | Х | Х | 12.518 | 100%
|  | ВСЕГО по МКД | Х | Х | 537.988 | 0 | 0 | 537.988 | Х | Х | 537.988 | 100%
7 | сети отопления | Гидравлическое испытание |  |  | 19.734 | 0 | 0 | 19.734 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 19.734 | 100%
|  | Испытание на плотность |  |  | 299.111 | 0 | 0 | 299.111 |  |  | 299.111 | 100%
|  | Промывка сетей |  |  | 90.668 | 0 | 0 | 90.668 |  |  | 90.668 | 100%
|  | Тепловые камеры |  |  | 12.903 | 0 | 0 | 12.903 |  |  | 12.903 | 100%
|  | температурные замеры |  |  | 11.394 | 0 | 0 | 11.394 |  |  | 11.394 | 100%
|  | очистка теплосетей от кустарников |  |  | 7.562 |  |  | 7.562 |  |  | 7.562 | 100%
|  | текущий ремонт запорной арматуры |  |  | 32.517 | 0 | 0 | 32.517 |  |  | 32.517 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 473.889 | 0 | 0 | 473.889 | Х | Х | 473.889 | 100%
8 | сети ГВС | Гидравлическое испытание |  |  | 11.048 | 0 | 0 | 11.048 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 11.048 | 100%
|  | Испытание на плотность |  |  | 229.118 | 0 | 0 | 229.118 |  |  | 229.118 | 100%
|  | Промывка сетей |  |  | 126.31 | 0 | 0 | 126.31 |  |  | 126.31 | 100%
|  | текущий ремонт запорной арматуры |  |  | 13.306 | 0 | 0 | 13.306 |  |  | 13.306 | 100%
|  | температурные испытания |  |  | 10.023 | 0 | 0 | 10.023 |  |  | 10.023 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 389.805 | 0 | 0 | 389.805 | Х | Х | 389.805 | 100%
9 | сети ХВС | Гидравлическое испытание на плотность |  |  | 212.215 | 0 | 0 | 212.215 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 212.215 | 100%
|  | текущий ремонт запорной арматуры |  |  | 76.823 | 0 | 0 | 76.823 |  |  | 76.823 | 100%
|  | текущий ремонт гидрантов |  |  | 19.294 | 0 | 0 | 19.294 |  |  | 19.294 | 100%
|  | Ремонт насосов |  |  | 80.484 | 0 | 0 | 80.484 |  |  | 80.484 | 100%
|  | Промывка емкостей 2/1000, очистка от кустарника | шт. | 2 | 12.024 | 0 | 0 | 12.024 |  |  | 12.024 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 400.84 | 0 | 0 | 400.84 | Х | Х | 400.84 | 100%
10 | сети канализации | Промывка и очистка сетей канализации и колодцев | м. |  | 224.161 | 0 | 0 | 224.161 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 224.161 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 224.161 | 0 | 0 | 224.161 | Х | Х | 224.161 | 100%
11 | электрохозяйство | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |  |  | 195.782 | 0 | 0 | 195.782 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 195.782 | 100%
|  | Текущий ремонт трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ |  |  | 250 | 0 | 0 | 250 |  |  | 250 | 100%
|  | проф. испытания и прочии работы |  |  | 70.123 | 0 | 0 | 70.123 |  |  | 70.123 | 100%
|  | Техническое освидетельствование электрооборудование с истекшим сроком эксплуатации |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 | 100%
|  | Плановые работы ГПП "Малахит" |  |  | 27.831 | 0 | 0 | 27.831 |  |  | 27.831 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 643.736 | 0 | 0 | 643.736 | Х | Х | 643.736 | 100%
| ВСЕГО объекты жизнеобеспечения |  |  |  | 2522.236 | 0 | 0 | 2522.236 | х | х | 2522.236 | 100%
12 |  | Промывка системы отопления здания администрации, испытание на плотность |  |  | 10 | 0 |  | 10 | август | ООО "УК ПВЭСиК" | 10 | 100%
ИТОГО УК ПВЭСиК |  |  |  |  | 3070.224 | 0 | 0 | 3070.224 | Х | Х | 3070.224 | 100%