## Отчет
Отчет
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2016-2017 годов
Светлогорское сельское поселение
№ п/п |  | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Финансирование (тыс. руб.) |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Освоено средств (тыс. руб.) | % выполнения
[6 empty] | краевой бюджет | местный бюджет | собственные средства
1 | ЖИЛОЙ ФОНД | Испытание на плотность , промывка системы отопления (дома №1,3-12) | 1 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 8.155 | 100%
|  |  | 3 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 4 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 5 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 6 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 7 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 8 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 9 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 10 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 11 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  |  | 12 |  | 8.155 | 0 | 0 | 8.155 |  |  | 8.155 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 89.705 | 0 | 0 | 89.705 | Х | Х | 89.705 | 100%
2 |  | Промывка, испытание на плотность лежаков ГВС и ХВС (дома №1,3-12) | 1 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 1.414 | 100%
|  |  | 3 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 |  |  | 1.414 | 100%
|  |  | 4 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 |  |  | 1.414 | 100%
|  |  | 5 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 |  |  | 1.414 | 100%
|  |  | 6 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 |  |  | 1.414 | 100%
|  |  | 7 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 |  |  | 1.414 | 100%
|  |  | 8 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 |  |  | 1.414 | 100%
|  |  | 9 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 |  |  | 1.414 | 100%
|  |  | 10 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 |  |  | 1.414 | 100%
|  |  | 11 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 |  |  | 1.414 | 100%
|  |  | 12 |  | 1.414 | 0 | 0 | 1.414 |  |  | 1.414 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 15.554 | 0 | 0 | 15.554 | Х | Х | 15.554 | 100%
3 |  | Промывка лежаков канализации (дома №1,3-12) | 1 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 1.568 | 100%
|  |  | 3 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 4 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 5 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 6 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 7 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 8 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 9 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 10 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 11 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  |  | 12 |  | 1.568 | 0 | 0 | 1.568 |  |  | 1.568 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 17.248 | 0 | 0 | 17.248 | Х | Х | 17.248 | 100%
4 |  | подготовка узлов учета ХВС, ГВС. отопление (дома №1,3-12), проведение гоп. Поверки УУТЭ | 1 |  | 3.048 | 0 | 0 | 3.048 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 3.048 | 100%
|  |  | 3 |  | 48.534 | 0 | 0 | 48.534 |  |  | 48.534 | 100%
|  |  | 4 |  | 3.048 | 0 | 0 | 3.048 |  |  | 3.048 | 100%
|  |  | 5 |  | 3.048 | 0 | 0 | 3.048 |  |  | 3.048 | 100%
|  |  | 6 |  | 48.534 | 0 | 0 | 48.534 |  |  | 48.534 | 100%
|  |  | 7 |  | 3.048 | 0 | 0 | 3.048 |  |  | 3.048 | 100%
|  |  | 8 |  | 48.534 | 0 | 0 | 48.534 |  |  | 48.534 | 100%
|  |  | 9 |  | 48.534 | 0 | 0 | 48.534 |  |  | 48.534 | 100%
|  |  | 10 |  | 48.534 | 0 | 0 | 48.534 |  |  | 48.534 | 100%
|  |  | 12 |  | 48.534 | 0 | 0 | 48.534 |  |  | 48.534 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 303.396 | 0 | 0 | 303.396 | Х | Х | 303.396 | 100%
5 |  | подготовка конструктивных элементов (дома №1,3-12) | 1 |  | 16.55 | 0 | 0 | 16.55 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 16.55 | 100%
|  |  | 3 |  | 16.55 | 0 | 0 | 16.55 |  |  | 16.55 | 100%
|  |  | 4 |  | 16.55 | 0 | 0 | 16.55 |  |  | 16.55 | 100%
|  |  | 5 |  | 16.564 | 0 | 0 | 16.564 |  |  | 16.564 | 100%
|  |  | 6 |  | 16.55 | 0 | 0 | 16.55 |  |  | 16.55 | 100%
|  |  | 7 |  | 16.55 | 0 | 0 | 16.55 |  |  | 16.55 | 100%
|  |  | 8 |  | 16.55 | 0 | 0 | 16.55 |  |  | 16.55 | 100%
|  |  | 9 |  | 16.564 | 0 | 0 | 16.564 |  |  | 16.564 | 100%
|  |  | 10 |  | 16.55 | 0 | 0 | 16.55 |  |  | 16.55 | 100%
|  |  | 11 |  | 16.55 | 0 | 0 | 16.55 |  |  | 16.55 | 100%
|  |  | 12 |  | 16.55 | 0 | 0 | 16.55 |  |  | 16.55 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 182.078 | 0 | 0 | 182.078 | Х | Х | 182.078 | 100%
6 |  | Профилактическое испытание электрооборудования | 1 |  | 1.838 | 0 | 0 | 1.838 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 1.838 | 100%
|  |  | 3 |  | 1.838 | 0 | 0 | 1.838 |  |  | 1.838 | 100%
|  |  | 4 |  | 1.838 | 0 | 0 | 1.838 |  |  | 1.838 | 100%
|  |  | 5 |  | 1.838 | 0 | 0 | 1.838 |  |  | 1.838 | 100%
|  |  | 6 |  | 1.838 | 0 | 0 | 1.838 |  |  | 1.838 | 100%
|  |  | 7 |  | 1.838 | 0 | 0 | 1.838 |  |  | 1.838 | 100%
|  |  | 8 |  | 1.838 | 0 | 0 | 1.838 |  |  | 1.838 | 100%
|  |  | 9 |  | 1.838 | 0 | 0 | 1.838 |  |  | 1.838 | 100%
|  |  | 10 |  | 1.838 | 0 | 0 | 1.838 |  |  | 1.838 | 100%
|  |  | 11 |  | 1.833 | 0 | 0 | 1.833 |  |  | 1.833 | 100%
|  |  | 12 |  | 1.838 | 0 | 0 | 1.838 |  |  | 1.838 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 20.213 | 0 | 0 | 20.213 | Х | Х | 20.213 | 100%
|  | ВСЕГО по МКД | Х | Х | 628.194 | 0 | 0 | 628.194 | Х | Х | 628.194 | 100%
7 | сети отопления | Гидравлическое испытание |  |  | 20.135 | 0 | 0 | 20.135 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 20.135 | 100%
|  | Испытание на плотность |  |  | 333.377 | 0 | 0 | 333.377 |  |  | 333.377 | 100%
|  | Промывка ТК 3-7", ТК 1-13, ТК 21-25 |  |  | 110.972 | 0 | 0 | 110.972 |  |  | 110.972 | 100%
|  | Тепловые камеры |  |  | 14.381 | 0 | 0 | 14.381 |  |  | 14.381 | 100%
|  | температурные замеры |  |  | 12.693 | 0 | 0 | 12.693 |  |  | 12.693 | 100%
|  | очистка теплосетей от кустарников |  |  | 8.414 |  |  | 8.414 |  |  | 8.414 | 100%
|  | изолировка т/сетей |  |  | 63.136 |  |  | 63.136 |  |  | 63.136 | 100%
|  | текущий ремонт запорной арматуры |  |  | 36.21 | 0 | 0 | 36.21 |  |  | 36.21 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 599.318 | 0 | 0 | 599.318 | Х | Х | 599.318 | 100%
8 | сети ГВС | Гидравлическое испытание |  |  | 12.309 | 0 | 0 | 12.309 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 12.309 | 100%
|  | Испытание на плотность |  |  | 254.185 | 0 | 0 | 254.185 |  |  | 254.185 | 100%
|  | Промывка ТК 3-7", ТК 21-22 |  |  | 156.423 | 0 | 0 | 156.423 |  |  | 156.423 | 100%
|  | текущий ремонт запорной арматуры |  |  | 14.819 | 0 | 0 | 14.819 |  |  | 14.819 | 100%
|  | температурные испытания |  |  | 11.166 | 0 | 0 | 11.166 |  |  | 11.166 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 448.902 | 0 | 0 | 448.902 | Х | Х | 448.902 | 100%
9 | сети ХВС | испытание на плотность |  |  | 236.911 | 0 | 0 | 236.911 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 236.911 | 100%
|  | текущий ремонт запорной арматуры |  |  | 84.114 | 0 | 0 | 84.114 |  |  | 84.114 | 100%
|  | капитальный ремонт водовода КП2-КП3 |  |  | 1494.707 | 0 | 0 | 1494.707 |  |  |  | 0%
|  | Ремонт насосов |  |  | 83.031 | 0 | 0 | 83.031 |  |  | 83.031 | 100%
|  | Вырубка кустарника и планировка водовода от насосной 2-го подъема до 2/1000 м. куб. |  |  | 274.56 | 0 | 0 | 274.56 |  |  | 274.56 | 100%
|  | Промывка емкостей 2/1000, 250 м. куб., очистка от кустарника | шт. | 2 | 36.48 | 0 | 0 | 36.48 |  |  | 36.48 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 2209.803 | 0 | 0 | 2209.803 | Х | Х | 715.096 | 100%
| сети канализации | Текущий ремонт воздуходувок ВВН-12 |  |  | 7.097 |  |  | 7.097 |  |  | 7.097 | 100%
|  | Текущий ремонт колодцев |  |  | 97.748 |  |  | 97.748 |  |  | 97.748 | 100%
|  | изготовление щитов |  |  | 63.721 |  |  | 63.721 |  |  | 63.721 | 100%
|  | текущий ремонт дробилок |  |  | 6.166 |  |  | 6.166 |  |  | 6.166 | 100%
|  | вырубка кустарник, отсыпка и планировка подъездов к колодцам от котельной до СБО |  |  | 152.708 |  |  | 152.708 |  |  | 152.708 | 100%
10 |  | Промывка и очистка сетей канализации и колодцев | м. |  | 451.608 | 0 | 0 | 451.608 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 451.608 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 779.048 | 0 | 0 | 779.048 | Х | Х | 779.048 | 100%
11 | электрохозяйство | ВЛ-6кВ |  |  | 145.065 | 0 | 0 | 145.065 | май-июль | ООО "УК ПВЭСиК" | 145.065 | 100%
|  | ТП 6/0,4 кВ |  |  | 29.997 | 0 | 0 | 29.997 |  |  | 29.997 | 100%
|  | ГПП "Малахит" |  |  | 105.226 | 0 | 0 | 105.226 |  |  | 105.226 | 100%
|  | Проведение профилактических испытаний |  |  | 69.846 | 0 | 0 | 69.846 |  |  | 69.846 | 100%
|  | Прочие работы |  |  | 19.04 | 0 | 0 | 19.04 |  |  | 19.04 | 100%
|  | ИТОГО: | Х | Х | 369.174 | 0 | 0 | 369.174 | Х | Х | 369.174 | 100%
| ВСЕГО объекты жизнеобеспечения |  |  |  | 4855.147 | 0 | 0 | 4855.147 | х | х | 3360.44 | 100%
12 |  | Промывка системы отопления здания администрации, испытание на плотность |  |  | 10 | 0 |  | 0 | август | ООО "УК ПВЭСиК" | 10 | 100%
ИТОГО УК ПВЭСиК |  |  |  |  | 5493.341 | 0 |  | 5483.341 | Х | Х | 3998.634 | 100%