## ЖКУ
ОТЧЕТ
мероприятий по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2017-2018 годов
Участок ЖКУ
№ п/п | Наименование мероприятий | Статья тарифа | Ед. изм. | Объем | Сметная стоимость (руб.) | Объем выполненных работ (нарастающим итогом) |  | Финансирование (руб.) |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Освоено денежных средств (руб.)
[6 empty] | в натуральном выражении | в процентном выражении | краевой бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Испытание на плотность системы отопления | ТО | МКД | 11 | 118767 | 118767 | 100 | 0 | 0 | 118767 | май-август | Ефременко А.И. | 118767
2 | Промывка, испытание на плотность лежаков ГВС и ХВС | ТО | МКД | 11 | 75339 | 75339 | 100 | 0 | 0 | 75339 | май-август | Ефременко А.И. | 75339
3 | Промывка и прочистка лежаков канализации | ТО | МКД | 11 | 32175 | 32175 | 100 | 0 | 0 | 32175 | май-август | Ефременко А.И. | 32175
4 | Подготовка УУТЭ к работе в зимних условиях | ТО | МКД | 7 | 27524 | 27524 | 100 | 0 | 0 | 27524 | май-август | Ефременко А.И. | 27524
5 | Проведение гос. поверки УУТЭ | ТО | МКД | 4 | 194136 | 194136 | 100 | 0 |  | 194136 | май-август | Ефременко А.И. | 194136
6 | Испытание электрооборудования, проверка согласования параметров цепи "фаза-ноль" | ТО | МКД | 11 | 37072.2 | 37072.2 | 100 | 0 | 0 | 37072.2 | июнь-июль | Мачуга А.В. | 37072.2
7 | Мелкий ремонт входных и тамбурных дверей, замена шпингалетов, установка пружин | ТО | МКД | 10 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | 0 | 45000 | август-сентябрь | Машукова О.В. | 45000
8 | Замена входной двери МКД №1 (центр. вход). | ТР | МКД | 1 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | 0 | 30000 | август-сентябрь | Машукова О.В. | 30000
9 | Утепление контейнерных МКД № № 3,12 | ТР | МКД | 2 | 25417 | 25417 | 100 | 0 | 0 | 25417 | май-август | Машукова О.В. | 25417
10 | Заготовка песка | ТО | м.куб. | 15 | 10500 | 10500 | 100 | 0 | 0 | 10500 | июль-август | Машукова О.В. | 10500
ИТОГО: |  | х | х | х | 595930.2 | 595930.2 |  | 0 | 0 | 595930.2 | х | х | 595930.2
Исполнитель: Начальник участка ЖКУ Машукова О.В.
| т. 35-4-39 |  | (подпись)

## ТВСиК
ОТЧЕТ
мероприятий по подготовке обьектов тепловодоснабжения и водоотведения к работе в зимних условиях 2017-2018 годов
Участок ТВСиК
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем | Сметная стоимость (руб.) | Объем выполненных работ (нарастающим итогом) |  | Финансирование (руб.) |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Освоено всего (руб.)
[5 empty] | в натуральном выражении | в процентном выражении | Краевой бюджет | местный бюджет | Собст-ные средства
1.1. | Сети отопления
1.1.2. | Испытание на плотность | м | 8876 | 348939 | 348939 | 100 |  |  | 348939 | июль | нач. ТВСиК | 348939
1.1.3. | Температурные замеры | ч/ч | 48 | 14458 | 14458 | 100 |  |  | 14458 | январь | нач. ТВСиК | 14458
1.1.4. | Гидравлические испытания | ч/ч | 80 | 23076 | 23076 | 100 |  |  | 23076 | апрель | нач. ТВСиК | 23076
1.1.5. | Промывка ТК3-7",ТК1-13,ТК1-25 | м | 2046 | 113682 | 113682 | 100 |  |  | 113682 | июль | нач. ТВСиК | 113682
1.1.6. | Текущий ремонт запорной арматуры | шт | 148 | 41814 | 41814 | 100 |  |  | 41814 | июль | нач. ТВСиК | 41814
1.1.7. | Тепловые камеры | шт | 5 | 20017 | 20017 | 100 |  |  | 20017 | октябрь | нач. ТВСиК | 20017
1.1.8. | Очистка теплосетей от кустарника от котельной-ТК1,ТК3-ТК7 ̋ | 100 м2 | 0.6 | 2346 | 2346 | 100 |  |  | 2346 | апрель | нач. ТВСиК | 2346
1.1.9. | Очистка теплосетей от кустарника ТК25-ул.Светлогорская | 100 м2 | 3.28 | 7687 | 7687 | 100 |  |  | 7687 | апрель | нач. ТВСиК | 7687
1.1.10. | Изолировка т/сетей | м2 | 15 | 102461 | 102461 | 100 |  |  | 102461 | октябрь | нач. ТВСиК | 102461
| итого: |  |  | 674480 | 674480 | 100 |  |  | 674480 |  |  | 674480
1.2. | Сети ГВС
1.2.1. | Испытание на плотность | м | 3534 | 275518 | 275518 | 100 |  |  | 275518 | август | нач. ТВСиК | 275518
1.2.2. | Температурные испытания | ч/ч | 48 | 13002 | 13002 | 100 |  |  | 13002 | январь | нач. ТВСиК | 13002
1.2.3. | Промывка ТК3-7",ТК21-22 | м | 1166 | 192778 | 192778 | 100 |  |  | 192778 | август | нач. ТВСиК | 192778
1.2.4. | Текущий ремонт запорной арматуры | шт | 75 | 16860 | 16860 | 100 |  |  | 16860 | август | нач. ТВСиК | 16860
1.2.5. | Гидравлические испытания | ч/ч | 32 | 15119 | 15119 | 100 |  |  | 15119 | март-апр. | нач. ТВСиК | 15119
| итого: |  |  | 513277 | 513277 | 100 |  |  | 513277 |  |  | 513277
1.3. | Сети ХВС
1.3.1. | Испытание на плотность | м | 8115 | 255443 | 255443 | 100 |  |  | 255443 | май | нач. ТВСиК | 255443
1.3.2. | Текущий ремонт запорной арматуры | шт | 54 | 89401 | 89401 | 100 |  |  | 89401 | май | нач. ТВСиК | 89401
1.3.3. | Очистка, планировка водовода нас-я 2п - д-2*1000 | га | 0.18 | 18472 | 18472 | 100 |  |  | 18472 | апрель | нач. ТВСиК | 18472
1.3.4. | Текущий ремонт насосов ЭЦВ 4/10/85 | шт | 4 | 71118 | 71118 | 100 |  |  | 71118 | апрель-ноябрь | нач. ТВСиК | 71118
1.3.5. | Текущий ремонт насоса ЦНС 25/30 | шт | 1 | 7525 | 7525 | 100 |  |  | 7525 | март | нач. ТВСиК | 7525
1.3.6. | Текущий ремонт насоса ЦНС 60/99 | шт | 1 | 17078 | 17078 | 100 |  |  | 17078 | март | нач. ТВСиК | 17078
1.3.7. | Промывка емкостей 2/1000м3 | шт | 2 | 17466 | 17466 | 100 |  |  | 17466 | сентябрь | нач. ТВСиК | 17466
1.3.8. | Промывка емкостей 250м3 | шт | 1 | 8368 | 8368 | 100 |  |  | 8368 | сентябрь | нач. ТВСиК | 8368
1.3.9. | Очистка емкостей 250 м3 от кустарника | шт | 1 | 8307 | 8307 | 100 |  |  | 8307 | апрель | нач. ТВСиК | 8307
1.3.10. | Очистка емкостей 2/1000м3 от кустарника | шт | 2 | 30044 | 30044 | 100 |  |  | 30044 | сентябрь | нач. ТВСиК | 30044
1.3.11. | Ремонт кровли насосной 2-го подьёма | м2 | 168 | 72938 | 72938 | 100 |  |  | 72938 | июнь | нач. ТВСиК | 72938
1.3.12. | Ремонт кровли СОЖ | м2 | 31 | 17787 | 17787 | 100 |  |  | 17787 | июнь | нач. ТВСиК | 17787
| итого: |  |  | 613947 | 613947 | 100 |  |  | 613947 |  |  | 613947
1.4. | Сети водоотведения
1.4.1. | Промывка, очистка сетей и колодцев | ч/ч | 360 | 464649 | 464649 | 100 |  |  | 464649 | июль | нач. ТВСиК | 464649
1.4.2. | Текущий ремонт воздуходувок ВВН-12 | шт | 1 | 21278 | 21278 | 100 |  |  | 21278 | февраль-ноябрь | нач. ТВСиК | 21278
1.4.3. | Текущий ремонт колодцев | шт | 4 | 97924 | 97924 | 100 |  |  | 97924 | октябрь | нач. ТВСиК | 97924
1.4.4. | Ремонт кровли дробильного отделения | м2 | 36 | 19221 | 19221 | 100 |  |  | 19221 | июнь | нач. ТВСиК | 19221
1.4.5. | Текущий ремонт дробилок | шт | 2 | 15960 | 15960 | 100 |  |  | 15960 | март | нач. ТВСиК | 15960
| итого: |  |  | 619032 | 619032 |  |  |  | 619032 |  |  | 619032
| всего: |  |  | 2420736 | 2420736 |  |  |  | 2420736 |  |  | 2420736
Исполнитель: Начальник участка ТВСиК Ефременко А.И.
| т. 35-4-39 |  | (подпись)

## УЭСиП
ОТЧЕТ
мероприятий по подготовке объектов электрохозяйства к работе в зимних условиях 2017-2018 годов
Участок УЭСиП
№ | Наименование | Ед. | Объем | Сметная | Объем выполненных работ (нарастающим итогом) |  | Финансирование (руб.) |  |  | Срок | Ответственный | Освоено
п/п | мероприятий | изм. |  | стоимость | в натуральном выражении | в процентном выражении | Краевой | Местный | Собст-ные | исполнения | за исполнение | всего (руб.)
|  |  |  | (руб). |  |  | бюджет | бюджет | средства
1 | ВЛ-6кВ:
1.1. | Правка опор ВЛ 6кВ | шт | 12 | 13.8 | 13.8 | 100% |  |  | 13.8 | июнь-сент. 17г. | Мачуга А. В. | 13.8
1.2. | Очистка трассы ВЛ фидера №8, ф.№21 от поросли | шт | 2 трассы | 430.617 | 430.617 | 100% |  |  | 430.617 | март - апр.2017г. | Мачуга А. В. | 430.617
1.3. | Правка опоры №1 фидера №8 | шт | 1 | 23.592 | 23.592 | 100% |  |  | 23.592 | июнь 2017г. | Мачуга А. В. | 23.592
2 | ТП 6/0,4кВ:
2.1. | Ремонт кабельной линии 0,4кВ ТП №10 - ВРУ МЖД №3 | шт | линия | 1.781 | 1.781 | 100% |  |  | 1.781 | апрель 2017г. | Мачуга А. В. | 1.781
2.2. | Ревизия и ремонт разъединителей воздушных линий ф.№21, ф.№8 | шт | 3 | 18 | 18 | 100% |  |  | 18 | июнь-сент. 17г. | Мачуга А. В. | 18
3 | ГПП "Малахит":
3.1. | Подготовка объекта к пожароопасному периоду: | объект | [7 empty] | до 15 сент. 2017г. | Мачуга А. В.
| Выкашивание и удаление травы и поросли по периметру ограждения | га | 0.224 | 13.078 | 13.078 | 100% |  |  | 13.078 | июнь, август 17г. | Мачуга А. В. | 13.078
| Выкашивание и удаление травы на ОРУ-110кВ | м кв. | 2184 | 7.352 | 7.352 | 100% |  |  | 7.352 | июнь, август 17г. | Мачуга А. В. | 7.352
3.2. | ОТ. Устройство ограждения на КРУН-6кВ 2-я секция | шт | 1 | 9.547 | 9.547 | 100% |  |  | 9.547 | май 2017г. | Мачуга А. В. | 9.547
3.3. | ОТ. Ремонт входа КРУН-6кВ 1-й секции | шт | 1 | 1.716 | 1.716 | 100% |  |  | 1.716 | май 2017г. | Мачуга А. В. | 1.716
3.4. | ОТ. Обустройство пешеходной дорожки на ОРУ-110 | шт. | 1 | 7.898 | 7.898 | 100% |  |  | 7.898 | май 2017г. | Мачуга А. В. | 7.898
3.5. | Ремонт кровли КРУН-6кВ | шт. | 1 | 10.448 | 10.448 | 100% |  |  | 10.448 | май 2017г. | Мачуга А. В. | 10.448
4 | Проведение профилактических испытаний:
4.1. | Испытание молниезащит (подготовка к грозовому периоду) | измер. | 77 | 23.85 | 23.85 | 100% |  |  | 23.85 | май 2017г. | Мачуга А. В. | 23.85
| Проверка целостности металлосвязи | объект | 1 |  |  | 100%
| Проверка сопротивления заземляющих устройств ТП | шт | 10 |  |  | 100%
4.2. | Испытание трансформаторного масла (1Т, 2Т) | шт | 2 | 23.638 | 23.638 | 100% |  |  | 23.638 | май 2017г. | Мачуга А. В. | 23.638
4.3. | Испытание защитных средств | шт | 12 | 1.968 | 1.968 | 100% |  |  | 1.968 | май, окт. 17г. | Мачуга А. В. | 1.968
4.4. | Измерение сопротивления изоляции КЛ до 1000В | линия | 19 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | сентябрь 2017г. | Мачуга А. В. | 0
5 | Прочие работы:
5.1. | Обучение и аттестация персонала | шт | 1 | 16 | 16 | 100% |  |  | 16 | по графику | Мачуга А. В. | 16
5.2. | Противоаварийные и противопожарные тренировки | шт. | 4 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | по графику | Мачуга А. В. | 0
|  |  | всего: | 603.285 | 603.285 |  |  | всего: | 603.285 |  |  | 603.285
Исполнитель: Начальник участка УЭСиП Мачуга А.В.
т. | 35-4-39 |  | (подпись)