## ОЗП 2018-2019 гг.
Отчет по мероприятиям
по подготовке объектов к работе в зимних условиях 2018-2019 годов
ООО "УК ПВЭСиК"
№ | Наименование | Статья тарифа | Ед. | Объем | Сметная |  |  |  | Объем выполненных работ
п/п | мероприятия |  | изм. |  | стоимость | Собст-ные | Срок исполнения | Ответственный | (нарастающим итогом)
[5 empty] | тыс. руб. | средства |  | за исполнение | в натуральном выражении | в процентном выражении
ТВСиК
1 | Выполнение графика планово-предупредительных |  | график | 1
ремонтов 2018г. в том числе:
1.1 | Сети отопления
1.1.2 | Испытание на плотность | то | м | 8876 | 327368 | 327368 | июль | нач. ТВСиК |  | 100%
1.1.3 | Температурные испытания | то | ч/ч | 48 | 12866 | 12866 | январь | нач. ТВСиК |  | 100%
1.1.4 | Гидравлические испытание | то | ч/ч | 80 | 23083 | 23083 | апрель | нач. ТВСиК |  | 100%
1.1.5 | Промывка ТК3-7",ТК1-13,ТК21-25 | то | м | 2046 | 108858 | 108858 | июль | нач. ТВСиК |  | 100%
1.1.6 | Текущий ремонт запорной арматуры | тр | шт | 148 | 40369 | 40369 | июль | нач. ТВСиК |  | 100%
| Тепловые камеры | тр | шт | 5 | 16254 | 16254 | октябрь | нач. ТВСиК |  | 100%
1.1.7 | Очистка т/сетей от кустарника ТК25-ул.Светлогорская, ТК3-ТК7 | то | 100м2 | 0.46 | 7372 | 7372 | апрель | нач. ТВСиК |  | 100%
1.1.8 | Изолировка т/сетей | тр | м2 | 13 | 76152 | 76152 | октябрь | нач. ТВСиК |  | 100%
| итого: | то |  |  | 479547 |  |  |  |  | 100%
| итого: | тр |  |  | 132775 | 612322 |  |  |  | 100%
1.2 | Сети ГВС
1.2.1 | Испытание на плотность | то | м | 3534 | 214481 | 214481 | август | нач. ТВСиК |  | 100%
1.2.2 | Температурные испытания | то | ч/ч | 48 | 9055 | 9055 | январь | нач. ТВСиК |  | 100%
1.2.3 | Промывка ТК3-7",ТК21-22 | то | м | 3534 | 106580 | 106580 | август | нач. ТВСиК |  | 100%
1.2.4 | Текущий ремонт запорной арматуры | тр | шт | 75 | 17304 | 17304 | август | нач. ТВСиК |  | 100%
1.2.5 | Гидравлические испытания | то | ч/ч | 32 | 13457 | 13457 | март-апрель | нач. ТВСиК |  | 100%
| итого: | то |  |  | 343573 |  |  |  |  | 100%
| итого: | тр |  |  | 17304 | 360877 |  |  |  | 100%
1.3 | Сети ХВС
1.3.1 | испытание на плотность | то | м | 8115 | 250353 | 250353 | май | нач. ТВСиК |  | 100%
1.3.2 | Текущий ремонт запорной арматуры | тр | шт | 54 | 87238 | 87238 | май | нач. ТВСиК |  | 100%
1.3.3 | Промывка сетей ХВС | то | м | 8115 | 127316 | 127316 | апрель | нач. ТВСиК |  | 100%
1.3.4 | Текущий ремонт насосов ЭЦВ 4/10/85 | тр | шт | 4 | 77219 | 77219 | апрель | нач. ТВСиК |  | 100%
1.3.5 | Текущий ремонт насоса ЦНС 25/30 | тр | шт | 1 | 9807 | 9807 | март | нач. ТВСиК |  | 100%
1.3.6 | Текущий ремонт насоса ЦНС 60/196 | тр | шт | 1 | 16315 | 16315 | март | нач. ТВСиК |  | 100%
1.3.7 | Промывка емкостей 2/1000м3 | то | шт | 2 | 16703 | 16703 | сентябрь | нач. ТВСиК |  | 100%
1.3.8 | Промывка емкостей 250м3 | то | шт | 1 | 7986 | 7986 | сентябрь | нач. ТВСиК |  | 100%
1.3.9 | Очистка емкостей 250м3 от кустарника | то | шт | 1 | 8261 | 8261 | апрель | нач. ТВСиК |  | 100%
| Очистка емкостей 2/1000м3 от кустарника | то | шт | 2 | 29905 | 29905 | сентябрь | нач. ТВСиК |  | 100%
| итого: | то |  |  | 440524 |  |  |  |  | 100%
| итого: | тр |  |  | 190579 | 631103 |  |  |  | 100%
1.4 | Сети водоотведения
1.4.1 | Промывка очистка сетей и колодцев | то | ч/ч | 360 | 371812 | 371812 | июль | нач. ТВСиК |  | 100%
1.4.2 | Текущий ремонт воздуходувок ВВН-12 | тр | шт | 1 | 16708 | 16708 | февраль | нач. ТВСиК |  | 100%
1.4.3 | Текущий ремонт колодцев | тр | шт | 5 | 115605 | 115605 | октябрь | нач. ТВСиК |  | 100%
1.4.4 | Косметический ремонт зданий СБО | то | м2 | 35 | 64275 | 64275 | июнь | нач. ТВСиК |  | 100%
1.4.5 | Текущий ремонт дробилок | тр | шт | 2 | 15197 | 15197 | март | нач. ТВСиК |  | 100%
1.4.6 | Установка колодцев на канализационный коллектор | тр | шт | 2 | 51558 | 51558 | август | нач. ТВСиК |  | 100%
| итого: | то |  |  | 436087 |  |  |  |  | 100%
| итого: | тр |  |  | 199068 | 635155 |  |  |  | 100%
| итого: | то |  |  | 1699731 |  |  |  |  | 100%
| итого: | тр |  |  | 539726 | 2239457 |  |  |  | 100%
УЭСиП
1 | ВЛ-6кВ:
1.1 | Правка опор ВЛ 6кВ фидера №8 | тр | шт | 8 | 6,169 | 6,169 | июнь-сент. 18г. | нач. УЭСиП |  | 100%
1.2 | Очистка трассы ВЛ фидера №8, №21 от поросли | тр | м кв. | 14800 | 30,617 | 30,617 | март - апр.2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
1.3 | Правка опоры №1 фидера №8, натяжение проводов | тр | шт | 1 | 23,592 | 23,592 | июнь 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
| итого: | [8 empty] | 100%
2 | ТП 6/0,4кВ
2.1 | Текущее обслуживание ТП-6кВ | то | шт. | 10 | 20,290 | 20,290 | май-сент. 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
| итого: | [8 empty] | 100%
3 | ГПП "Малахит":
3.1 | Подготовка объекта к пожароопасному периоду, в т.ч.: | то | объект |  |  |  | до 15 сент. 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
3.2 | Выкашивание и удаление травы и поросли по периметру ограждения | то | га | 0.224 | 13,078 | 13,078 | июнь, август 18г. | нач. УЭСиП |  | 100%
3.3 | Выкашивание и удаление травы на ОРУ-110кВ | то | м кв. | 2184 | 8,155 | 8,155 | июнь, август 18г. | нач. УЭСиП |  | 100%
3.4 | Текущий ремонт ШР-110 (замена изолятора ИОС-110-400, 1шт.) | тр | шт. | 1 | 16,702 | 16,702 | сент. 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
3.5 | Текущий ремонт отделителя ОД-2-110кВ (замена изолятора ИОС-110-400, 1 шт.) | тр | шт. |  | 16,702 | 16,702 | сент. 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
3.6 | ОТ. Ремонт входа КРУН-6кВ 1-й секции | тр | шт | 1 | 6,359 | 6,359 | май 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
3.7 | Окрашивание строительных конструкций | то | м кв. | 296 | 20.181 | 20.181 | сент. 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
3.8 | Ремонт трансформаторов тока ячейки №5 КРУН-6кВ (замена) | тр | шт. | 3 | 4.38 | 4.38 | май 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
3.9 | ТР светильников освещения | тр | шт. | 20 | 3.263 | 3.263 | сент. 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
3.10 | Ремонт входной двери пункта обогрева | то | шт. | 1 | 0.395 | 0.395 | сент. 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
4 | Проведение профилактических испытаний:
4.1 | Испытание молниезащит (подготовка к грозовому периоду) | то | измер. | 77 | 30,625 | 30,625 | май 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
| Проверка целостности металлосвязи | то | [7 empty] | 100%
| Проверка сопротивления заземляющих устройств ТП | то | шт | 10 | [5 empty] | 100%
4.2 | Испытание трансформаторного масла (1Т, 2Т) | то | шт | 10 | 24,617 | 24,617 | май 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
4.3 | Испытание защитных средств | то | шт | 12 | 2,052 | 2,052 | май, июнь, дек. 18г. | нач. УЭСиП |  | 100%
| Испытание защитных средств | то | шт. | 5 | 0.855 | 0.855 | май, июнь, дек. 18г. | нач. УЭСиП |  | 100%
4.4 | Измерение сопротивления изоляции КЛ до 1000В | то | линия | 19 | 0 | 0 | сентябрь 2018г. | нач. УЭСиП |  | 100%
5 | Прочие работы:
5.1 | Обучение и аттестация персонала | то | шт | 1 | 16,000 | 16,000 | по графику | нач. УЭСиП |  | 100%
5.2 | Противоаврийные и противопожарные тренировки | то | шт. | 4 | 0 | 0 | по графику | нач. УЭСиП |  | 100%
5.3 | Ревизия средств пожаротушения | то | объект | 1 | 0 | 0 | по графику | нач. УЭСиП |  | 100%
6 | КЛ-0,4кВ
6.1 | Ремонт КЛ МКД № 1 | тр | линия | 1 | 50,000 | 50,000 | июль 2018 г. | нач. УЭСиП |  | 100%
| Ревизия КЛ МКД №5 (90м) | тр | линия | 1 | 50,000 | 50,000 | июль 2018 г. | нач. УЭСиП |  | 100%
| Ревизия КЛ МКД №10 (200м) | тр | линия | 1 | 50,000 | 50,000 | июль 2018 г. | нач. УЭСиП |  | 100%
| итого: | то |  |  | 136248 |  |  |  |  | 100%
| итого: | тр |  |  | 257784 | 394032 |  |  |  | 100%
ЖКУ
1 | Испытание на плотность системы отопления | то | МКД | 11 | 128689 | 128689 | май-август | нач. ТВСиК |  | 100%
2 | Промывка, испытание на плотность лежаков ГВС и ХВС | то | МКД | 11 | 81543 | 81543 | май-август | нач. ТВСиК |  | 100%
3 | Промывка и прочистка лежаков канализации | то | МКД | 11 | 46607 | 46607 | май-август | нач. ТВСиК |  | 100%
4 | Подготовка УУТЭ к работе в зимних условиях | то | МКД | 11 | 103147 | 103147 | май-август | нач. ТВСиК |  | 100%
5 | Испытание электрооборудования, проверка согласования параметров цепи "фаза-ноль" | то | МКД | 11 | 31009 | 31009 | июнь-июль | нач. УЭСиП |  | 100%
6 | Мелкий ремонт входных и тамбурных дверей, замена шпингалетов, установка пружин | то | МКД | 11 | 45000 | 45000 | август-сентябрь | нач. ЖКУ |  | 100%
7 | Заготовка песка | то | м.куб. | 15 | 9000 | 9000 | июль-август | нач. ЖКУ |  | 100%
| итого: | то |  |  | 444995 |  |  | 444995 |  | 100%