## ЖКУ
Отчет
по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2019-2020 годов
участок ЖКУ
№ п/п | Наименование мероприятий | Статья тарифа | Ед. изм. | Объем | Сметная стоимость (руб.) | Объем выполненных работ (нарастающим итогом) |  | Финансирование (руб.) |  |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Освоено денежных средств (руб.)
[6 empty] | в натуральном выражении | в процентном выражении | краевой бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Промывка, испытание на плотность системы отопления | ТО | МКД | 11 | 156076.69 | 156076.69 | 100% | 0 | 0 | 156076.69 | май-июнь | Ефременко А.И. | 156076.69
2 | Промывка, испытание на плотность лежаков ГВС и ХВС | ТО | МКД | 11 | 159817.46 | 159817.46 | 100% | 0 | 0 | 159817.46 | май-июнь | Ефременко А.И. | 159817.46
3 | Промывка и прочистка лежаков канализации | ТО | МКД | 11 | 57443.21 | 57443.21 | 100% | 0 | 0 | 57443.21 | май-июнь | Ефременко А.И. | 57443.21
4 | Подготовка УУТЭ к работе в зимних условиях | ТО | МКД | 11 | 219992.85 | 219992.85 | 100% | 0 | 0 | 219992.85 | июль-август | Ефременко А.И. | 219992.85
5 | Ремонт выпуска канализации в МКД №1 | ТР | МКД | 1 | 70985 | 70985 | 100% | 0 | 0 | 70985 | июль-август | Ефременко А.И. | 70985
6 | Замена участка сетей ГВС в МКД №9 | ТР | МКД | 1 | 52566 | 52566 | 100% | 0 | 0 | 52566 | июль-август | Ефременко А.И. | 52566
7 | Подготовка сетей электроснабжения к работе в зимних условиях | ТО | МКД | 11 | 64183.68 | 64183.68 | 100% | 0 | 0 | 64183.68 | май-октябрь | Мачуга А.В. | 64183.68
8 | Прочистка вентиляционных каналов от паутины, мусора | ТО | МКД | 11 | 20075 | 20075 | 100% | 0 | 0 | 20075 | июль-август | Машукова О.В. | 20075
9 | Мелкий ремонт входных дверей в подвальное помещение | ТО | МКД | 11 | 25575 | 25575 | 100% | 0 | 0 | 25575 | июль-август | Машукова О.В. | 25575
10 | Мелкий ремонт снегоуборочного инвентаря | ТО | МКД | 11 | 20556.25 | 20556.25 | 100% | 0 | 0 | 20556.25 | сентябрь-октябрь | Машукова О.В. | 20556.25
11 | Мелкий ремонт входных и тамбурных дверей, замена шпингалетов, установка пружин | ТО | МКД | 11 | 51150 | 51150 | 100% | 0 | 0 | 51150 | август-сентябрь | Машукова О.В. | 51150
12 | Заготовка песка | ТО | м.куб. | 15 | 9750 | 9750 | 100% | 0 | 0 | 9750 | июль-август | Машукова О.В. | 9750
ИТОГО: |  | х | х | х | 908171.14 | 908171.14 | 100% | 0 | 0 | 908171.14 | х | х | 908171.14
Исполнитель: начальник ЖКУ Машукова О.В.
к.т. 8-(42357) 35-4-39

## ТВСиК
Отчет
по подготовке объектов тепловодоснабжения к работе в зимних условиях 2019-2020 годов
№ | Наименование | статья тарифа | Ед. | Объем | Сметная | Финансирование |  |  | Срок | Ответственный | Освоено | Освоено | Освоено | % выполнения
п/п | мероприятия |  | изм. |  | стоимость | Краевой | Местный | Собст-ные | исполнения | за исполнение | всего | из средств | из средств
[5 empty] | тыс. руб. | бюджет | бюджет | средства |  |  |  | мест. бюдж. | предпр-я
1 | Выполнение графика планово-предупредительных
ремонтов 2019г. в том числе:
1.1 | Сети отопления
1.1.2 | Испытание на плотность | то | м | 8876 | 265013 |  |  | 265013 | июль | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.1.3 | Температурные испытания | то | ч/ч | 48 | 14500 |  |  | 14500 | январь-май | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.1.4 | Гидравлические испытание | то | ч/ч | 64 | 24157 |  |  | 24157 | май | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.1.5 | Промывка теплосетей | то | м | 2046 | 164825 |  |  | 164825 | июль | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.1.6 | Текущий ремонт запорной арматуры | тр | шт | 172 | 43255 |  |  | 43255 | июнь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
| тепловые камеры | тр | шт | 5 | 19362 |  |  | 19362 | октябрь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.1.7 | Выкашивание травы ТК 24-ТК 30; ТК3-ТК7; кот- ТК1; ТК - ТК 8 | тр | 100м2 | 95 | 21163 |  |  | 21163 | сентябрь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.1.8 | изолировка т/сетей | тр | м2 | 12 | 84247 |  |  | 84247 | сентябрь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
| итого | то |  |  | 468495
| итого | тр |  |  | 168027 |  |  | 636522
1.2 | Сети ГВС
1.2.1 | испытание на плотность | то | м | 3534 | 217704 |  |  | 217704 | август | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.2.2 | Температурные испытания | то | ч/ч | 32 | 11384 |  |  | 11384 | январь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.2.3 | Промывка кот.34 - ТК21; ТК1-ТК 13,14;ТК21 - ТК22; ТК3-7", | то | м | 3534 | 155432 |  |  | 155432 | август | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.2.4 | Текущий ремонт запорной арматуры | тр | шт | 81 | 18513 |  |  | 18513 | август | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.2.5 | Гидравлические испытания | то | ч/ч | 32 | 13994 |  |  | 13994 | август | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
| итого | то |  |  | 398514
| итого | тр |  |  | 18513 |  |  | 417027
1.3 | Сети ХВС
1.3.1 | испытание на плотность | то | м | 8115 | 255724 |  |  | 255724 | май | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.3.2 | Текущий ремонт запорной арматуры | тр | шт | 54 | 65840 |  |  | 65840 | май | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.3.3 | промывка сетей ХВС | то | м | 8115 | 130001 |  |  | 130001 | май | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.3.4 | Текущий ремонт насосов ЭЦВ 4/10/85 | тр | шт | 4 | 85404 |  |  | 85404 | апрель, ноябрь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.3.5 | Текущий ремонт насоса ЦНС 25/30 | тр | шт | 1 | 7546 |  |  | 7546 | март | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.3.6 | Текущий ремонт насоса ЦНС 60/99 | тр | шт | 1 | 14569 |  |  | 14569 | март | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.3.7 | промывка емкостей 2/1000м3 | то | шт | 2 | 28968 |  |  | 28968 | сентябрь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.3.8 | промывка емкостей 250м3 | то | шт | 1 | 6475 |  |  | 6475 | сентябрь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.3.9 | очистка емкостей 250м3 от кустарника | то | шт | 1 | 6504 |  |  | 6504 | сентябрь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.3.10 | очистка емкостей 2/1000м3 от кустарника | то | шт | 2 | 22714 |  |  | 22714 | сентябрь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.3.11 | выкашивание травы на СОЖ | то | м2 | 20000 | 152832 |  |  | 152832 | июнь-август | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
| итого | то |  |  | 603218
1.4 | итого | тр |  |  | 173359 |  |  | 776577
1.4.1 | Промывка очистка сетей и колодцев | то | ч/ч | 360 | 377854 |  |  | 377854 | июль | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.4.2 | Текущий ремонт воздуходувок ВВН-12 | тр | шт | 1 | 19811 |  |  | 19811 | февраль-ноябрь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.4.3 | текущий ремонт колодцев | тр | шт | 5 | 116790 |  |  | 116790 | август-сентябрь | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.4.4 | выкашивание травы на СБО | то | м2 | 19600 | 39427 |  |  | 39427 | июнь-август | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
1.4.5 | текущий ремонт дробилок | тр | шт | 2 | 16002 |  |  | 16002 | март | нач. ТВСиК |  |  |  | 100%
| итого | то |  |  | 417281
| итого | тр |  |  | 152603 |  |  | 569884
| всего |  |  |  | 1322362 |  |  | 1206406
исп.Ефременко А.И.
к.т. 8-(42357) 35-4-38

## УЭСиП
Отчет
по подготовке объектов электрохозяйства к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов
№ | Наименование | Ед. | Объем | Сметная | Объём выполненных |  | Финансирование |  |  | Срок | Ответственный | Освоено | Освоено | Освоено
п/п | мероприятия | изм. |  | стоимость | работ |  | Краевой | Местный | Собст-ные | исполнения | за исполнение | всего | из средств | из средств
|  |  |  | руб. | (нарастающим итогом) |  | бюджет | бюджет | средства |  |  |  | мест. бюдж. | предпр-я
[5 empty] | в натуральном | в процентном
[5 empty] | выражении | выражении
1 | ВЛ-6кВ:
1.1 | правка опор ВЛ 6кВ фидера №8 | шт | 4 | 4121.48 | 4121.48 | 100% |  |  | 4121.48 | июль | Файдрахманов Ш.С. | 4121.48 |  | 4121.48
1.2 | очистка трассы ВЛ фидера №8, №21 от поросли | га | 0.045 | 3339.61 | 3339.61 | 100% |  |  | 3339.61 | апрель | Файдрахманов Ш.С. | 3339.61 |  | 3339.61
1.3 | очистка трассы ВЛ фидера №4 от поросли, Ответвление к ТП-7 | га | 0.1 | 6104.46 | 6104.46 | 100% |  |  | 6104.46 | март | Файдрахманов Ш.С. | 6104.46 |  | 6104.46
1.4 | ремонт разъединителя воздушного РВ 10/400 фидер№8 Вл-6кВ снижение к ТП-11 | шт. | 1 | 936 | 936 | 100% |  |  | 936 | июль | Файдрахманов Ш.С. | 936 |  | 936
1.5 | ремонт разъединителя воздушного РВ 10/400 фидер№21 ВЛ-6кВ снижение к ТП-11 | шт. | 1 | 936 | 936 | 100% |  |  | 936 | июль | Файдрахманов Ш.С. | 936 |  | 936
2 | ТП 6/0,4кВ
2.1 | выкашивание и удаление травы с территории ТП 6кВ | га | 0.066 | 5098.64 | 5098.64 | 100% |  |  | 5098.64 | июнь, август | Файдрахманов Ш.С. | 5098.64 |  | 5098.64
2.2 | текущее обслуживание ТП-6кВ | шт. | 10 | 23333.5 | 23333.5 | 100% |  |  | 23333.5 | апр. - сент. | Файдрахманов Ш.С. | 23333.5 |  | 23333.5
3 | ГПП "Малахит":
3.2 | подготовка объекта к пожароопасному периоду: выкашивание и удаление травы и поросли по периметру ограждения | м кв. | 1920 | 7701.68 | 7701.68 | 100% |  |  | 7701.68 | июнь, август | Файдрахманов Ш.С. | 7701.68 |  | 7701.68
3.3 | выкашивание и удаление травы на ОРУ-110кВ | м кв. | 2184 | 8365.76 | 8365.76 | 100% |  |  | 8365.76 | июнь, август | Файдрахманов Ш.С. | 8365.76 |  | 8365.76
3.4 | текущий ремонт ШР-110 (замена изолятора ИОС-110-400, 1шт.) | шт. | 1 | 19192.05 | 19192.05 | 100% |  |  | 19192.05 | август | Файдрахманов Ш.С. | 19192.05 |  | 19192.05
3.5 | текущий ремонт отделителя ОД-2-110кВ (замена изолятора ИОС-110-400, 1 шт.) | шт. | 1 | 19192.05 | 19192.05 | 100% |  |  | 19192.05 | август | Файдрахманов Ш.С. | 19192.05 |  | 19192.05
3.7 | окрашивание строительных конструкций | м кв. | 296 | 21115.33 | 21115.33 | 100% |  |  | 21115.33 | июль | Файдрахманов Ш.С. | 21115.33 |  | 21115.33
3.8 | ремонт трансформаторов тока ячейки №5 КРУН-6кВ (замена) | шт. | 2 | 4981.06 | 4981.06 | 100% |  |  | 4981.06 | август | Файдрахманов Ш.С. | 4981.06 |  | 4981.06
3.9 | замена ламп накаливания на светодиодные | шт. | 20 | 3.263 | 3.263 | 100% |  |  | 3.263 | июнь | Файдрахманов Ш.С. | 3.263 |  | 3.263
4 | Проведение профилактических испытаний:
4.1 | Испытание молниезащит (подготовка к грозовому периоду) | измер. | 77 | 34477.43 |  | 100% |  |  | 34477.43 | май |  | 34477.43 |  | 34477.43
| Проверка целостности металлосвязи |  |  |  | 34477.43 | 100% |  |  |  |  | Файдрахманов Ш.С.
| Проверка сопротивления заземляющих устройств ТП | шт | 10 |  |  | 100%
4.2 | Испытание трансформаторного масла (1Т, 2Т) | шт | 10 | 49634.24 | 49634.24 | 100% |  |  | 49634.24 | май | Файдрахманов Ш.С. | 49634.24 |  | 49634.24
4.3 | Испытание защитных средств | шт | 12 | 2.052 | 2.052 | 100% |  |  | 2.052 | май - декабрь | Файдрахманов Ш.С. | 2.052 |  | 2.052
5 | Прочие работы:
5.1 | Обучение и аттестация персонала | шт | 1 | 16 | 16 | 100% |  |  | 16 | по графику | Файдрахманов Ш.С. | 16 |  | 16
5.2 | Противоаварийные и противопожарные тренировки | шт. | 4 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | по графику | Файдрахманов Ш.С. | 0 |  | 0
5.3 | Ревизия средств пожаротушения | объект | 1 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | по графику | Файдрахманов Ш.С. | 0 |  | 0
6 | КЛ-0,4кВ
6.1 | Измерение сопротивления изоляции КЛ до 1000В (МЖД) | линия | 19 | 11582.7833 | 11582.7833 | 100% |  |  | 11582.7833 | август | Файдрахманов Ш.С. | 11582.7833 |  | 11582.7833
7 | ВЛ - 0,4кВ ул. Первопроходцев (бесхозяйная) | [9 empty] | Файдрахманов Ш.С.
7.1 | Модернизация ВЛ с заменой голых проводов на провода СИП | линия | 1 |  |  | 100% |  |  |  |  | Файдрахманов Ш.С.
|  |  | всего: | 220133.3883 | 220133.3883 |  |  | всего: | 220133.3883 |  |  | 220133.3883 |  | 220133.3883
Исп. Файдрахманов Ш.С.
т. 8-(42357) 35-3-52